## work记录
序号 | 编号 | 日期 | 周几 | 完成情况 | 任务阶段 | redmine | 内容 | 详情 | 备注（路径、成果物等）
今天任务 |  |  |  | 未来任务
0 | 1 | 2018-01-24 | 43124 | 未开始 |  |  | demo | demo
1 |  | 2017-12-26 | 43095 | 已完成 | 软件设计 |  | 开户流程 | 1、分析开户流程的数据库表 2、分析数据库表中的内容
2 | 1 | 2017-12-26 | 43095 | 已延后 | 需求分析 |  | OA往来款
3 | 2 | 2017-12-26 | 43095 | 已完成 | 程序编码 |  | 接口文档 | 玉东的接口文档 | 位置路径：高老师qq记录
4 | 3 | 2017-12-26 | 43095 | 已完成 | 软件测试 |  | IDCP调用 | 如何使用，可以问一下【建民】
5 | 1 | 2017-12-27 | 43096 | 进行中 |  |  | 开户流程 | 发起流程，跟踪代码 | 位置路径：有道云/我的文件夹/5-work/03-crms项目/1.3开户流程中1.1之后
6 | 1 | 2017-12-28 | 43097 | 已完成 |  |  | IDCP接口 | 联调接口：和曹洪羽
7 | 1 | 2017-12-29 | 43098 | 已完成 |  |  | 账户流水 | 账户用途异常 | 位置路径：有道云/我的文件夹/5-work/81-事故/01-新增的字典数据项没有出现
8 | 2 | 2017-12-29 | 43098 | 已取消 |  |  | 账户流水 | 流水表中每种费用类型的有效记录的条数。
9 | 3 | 2017-12-29 | 43098 | 已完成 |  |  | IDCP接口 | 02/04接口中追加验证
10 |  | 2018-01-01 | 43101 | 已完成 |  |  | 元旦节放假
11 |  | 2018-01-02 | 43102 | 已完成 | 软件测试 |  | IDCP接口 | 添加验证
12 |  | 2018-01-03 | 43103 | 已完成 | 软件测试 |  | IDCP接口 | 添加验证
13 |  | 2018-01-04 | 43104 | 已完成 | 软件测试 |  | IDCP接口 | 添加验证
14 |  | 2018-01-05 | 43105 | 已完成 | 软件测试 |  | IDCP接口 | 添加验证
15 | 1 | 2018-01-08 | 43108 | 已完成 | 程序编码 |  | 账户流水 | 0、将fin_account_deal_log表改为交易池的用途。 1、将aop记录日志的代码注释掉； 2、更改单笔和批量的方法 | 3、高寻qq消息发给我的代码，整合 4、提交脚本。 表达式改为每5分钟 0 0/5 * * * ?
16 | 2 | 2018-01-08 | 43108 | 进行中 | 事故解决 |  | Exception输出为空 | SubjectIsExistService 中@Resource(name = "finFlowSubjectLinkRelService") 红色f应该为小写，生产分支为大写。 | 配置文件里面如果bean写错名称，项目启动的时候会报错，如果是注解的方式，只有在程序使用到bean的时候，采用报错，这是注解的一个缺点。 java annotation(注解) 的优点缺点 http://blog.csdn.net/lengxingxing_/article/details/65441337 整理到【有道云笔记】
17 | 3 | 2018-01-08 | 43108 | 进行中 | bug解决 |  | FCMS接口优化 | 1、异常中输出e.getMessage() resultInfo.setReturnMessage("FCMS01-->"+e.getMessage()); | 2、输出log日志 LOGGER.error("FCMS01-->",e);
18 |  | 2018-01-09 | 43109 | 已完成 | 软件设计 |  | 新增4.5/4.6对应的list接口 | 60559 王兆东说的。 4.5接口请求改为list，响应改为map 4.6接口请求改为list，响应改为list | 1、接口文档 2、开发接口
19 |  | 2018-01-09 | 43109 | 已完成 |  |  | fin_batch | 1、参考la_batch | 2、深入 http://nesuk.iteye.com/blog/1582557
20 | 3 | 2018-01-10 | 43110 | 已完成 |  |  | 测试数据池 | 红昌提交 #60337
21 | 3 | 2018-01-10 | 43110 | 进行中 | 事故解决 |  | 生成事故 | FCMS03，为空
22 | 0 | 2018-01-11 | 43111 | 已完成 | 环境问题 |  | 项目启动不了 | 更新代码后，代码启动不了。 解决方案：见备注 | 1、泽冰问的崔佳琪，需要执行脚本。 2、
23 | 1 | 2018-01-11 | 43111 | 已完成 | 代码优化 |  | 复制档案关系 | 1、核对脚本 2、跑批时间修改 | 1.预生产 fin_account_deal_log数据结构 system_key 2、由5分钟修改为20分钟
24 | 3 | 2018-01-11 | 43111 | 已取消 |  |  | 联调接口 | 和马超联调 | 取消原因：没有联调，有其他事情
25 | 4 | 2018-01-11 | 43111 | 已完成 | bug解决 |  | 测试数据池 | 60755 1）和崔佳琪联调。userMsg为空
26 | 5 | 2018-01-11 | 43111 | 已完成 | bug解决 |  | 事故，合并版本出错 | 如果之前的版本没有上的，需要在将没有上的代码去掉
27 | 5 | 2018-01-11 | 43111 | 已完成 | bug解决 |  | 更改bean类型 | 更改finAccountDealLog 1、中的ReplaceBizCode改为String类型 2、保存的值改为“Y”或“N”，对应接口，即：params中的“true”或“false” | 3、构造方法中，添加ReplaceBizCode的默认值为“N” 第3个0112废弃。因为这样查询数据的时候，创建的queryEntity中这个字段也会有值，会放到查询语句的where条件中
28 | 1 | 2018-01-12 | 43112 | 已完成 | 事故解决 |  | 多笔流水，只有最后一笔有效 | 现象：多笔流水，只有最后一笔有效。 isSingle的这种场景。 当单笔 FinFlowSubjectLinkRelService getDealLogIds()方法 if(isSingle ¦¦ !isFlow){ | 原因：应该调用批量接口，现在调用的是单笔接口。 对单笔接口来说，前面的无效提交
29 | 2 | 2018-01-12 | 43112 | 已完成 | 代码优化 |  | 修改 | flow_task_id flowTaskId 1、流程的时候添加 2、dealLog和params的转换 | 截止到01/16,周二
30 | 1 | 2018-01-12 | 5 | 已延后 |  |  | 改造OA接口 | 1、OA接口生成流水的方法，改为调用我写的方法 2、档案复制。 systemKey自己替OA传个值。 | 延后原因： FinFlowSubjectLinkRel表中没有记录
31 | 1 | 2018-01-15 | 43115 | 已完成 | 需求分析 | 61142 | 改造OA接口 |  | 有道：1.5-OA接口改造
32 | 2 | 2018-01-15 | 43115 | 已完成 | 软件设计 | 61142 | 改造OA接口
33 | 1 | 2018-01-16 | 43116 | 已完成 | 程序编码 | 61142 | 改造OA接口 | 1、fin_account_deal_log添加字段 2、保存日志 3、改造OA DECP接口。可以成功保存数据 | 有道：1.5-OA接口改造/04-编码
34 | 2 | 2018-01-16 | 43116 | 已完成 | myself |  | exception抛出问题
35 | 1 | 2018-01-17 | 43117 | 未开始 | 程序编码 | 61142 | 改造OA接口 | 4、跑批 | 有道：1.5-OA接口改造/04-编码
36 | 2 | 2018-01-17 | 43117 | 未开始 | 测试环境测试 | 61142 | 改造OA接口 | 1、测试OA 2、测试资金 | 有道：1.5-OA接口改造/04-编码
37 | 2 | 2018-01-18 | 43118 | 未开始 | 正式环境监测 | 61142 | 监测sql | sql见批注，值为5个
38 | 1 | 2018-01-19 | 43119 | 已完成 |  |  | public公共方法 | FinPublicUtils类parseStringToDate方法 | 1、将parseException改为Exception 2、if(null == dateString) { return null; }
39 | 1 | 2018-01-22 | 43122 | 已延后 | bug解决 | 61769 | 支付收支状态不正确。
40 | 1 | 2018-01-23 | 43123 | 已完成 | bug解决 | 61769 | 支付收支状态不正确。 | 原因：OA科目在官渡库上的数据不正确，所以需要判断，如果flowGenerateType=04，为oa。 FinFlowSubjectLinkRelService中 detail.setInoutType(params.getInoutType());
41 | 2 | 2018-01-23 | 43123 | 已延后 | bug解决 | 61696 | 公司提现流程，流程取消后无法重新发起提现流程 | 原因：在流程表中产生了两条一样的数据 ，流程取消的时候，只将其中一条的状态改为取消。发起流程的时候，检查当前机构是否有未完成的流程时，会把另一条记录查询处理，所以无法重新提交流程。 | 措施：由于两条数据的创建时间一样，是同时产生的，暂时没有办法控制生成一条。 流程取消、回退、终审时，多条记录一起修改。
42 |  |  |  | 已延后 |  | 61696 | 李德亮解决 | beforeWorkSpaceInit[0]:java¦gcFlowWithdrawalsProcessInitJavaCard | flow_id 46757554
43 |  |  |  | 已取消 | 软件设计 | 61696 |  | 建议措施1：（只更改验证的位置） 1、GcFlowWithdrawalsProcessFlowStartAction payTranPlanFlowStart中验证 如果存在记录A，按照一定条件，查询数据库中是否有多条该记录A、B，如果有多条记录，将该记录A，更新为取消（没必要将其更新为和其意一样记录一样的状态）。 | 建议措施2： 找到原因。门户的原因，他们（李德亮）找不到 建议措施3： 保存的时候添加判断。（高寻说两次保存时两个单独的线程，没法判断）
44 | 3 | 2018-01-23 | 43123 | 待测试 | 测试环境测试 | 61451 | OA系统中之前选择账户的方式变化 |  | 本周四上线，这个任务没有办法测试，需要测试刘松的任务。
45 | 4 | 2018-01-23 | 43123 | 已完成 | 测试环境测试 |  | 还款计划测试 | 同一个还款计划生成的明细 1、详生测试的，现在ok
46 | 1 | 2018-01-23 | 43123 | 已取消 | 测试环境测试 | 60606 | 测试短信 | 需要给用户配置角色修改为自己的手机号 com.yinker.crms.pay.batch.sendMessageToFailureRJobBean | 角色见qq记录 取消原因： 孟磊说晓磊延迟到本周四
47 | 2 | 2018-01-24 | 43124 | 已完成 | bug解决 | 61696 | 公司提现流程，流程取消后无法重新发起提现流程 | 原因：在流程表中产生了两条一样的数据 ，流程取消的时候，只将其中一条的状态改为取消。发起流程的时候，检查当前机构是否有未完成的流程时，会把另一条记录查询处理，所以无法重新提交流程。 | 措施：由于两条数据的创建时间一样，是同时产生的，暂时没有办法控制生成一条。 流程取消、回退、终审时，多条记录一起修改。 查询条件： 现在查询条件为FlowId、FlowTaskId。 重复数据FlowId肯定相同，FlowTaskId可能不一致。如果不一致，通过FlowId查询再查询一次list，然后更新。
48 | 3 | 2018-01-24 | 43124 | 已完成 | myself |  | windows下 安装 rabbitMQ 及操作常用命令 | 链接 | C:\Program Files\RabbitMQ Server
49 | 4 | 2018-01-24 | 43124 | 进行中 | myself |  | RabbitMQ入门教程 For Java【1】 - Hello World | http://blog.csdn.net/chwshuang/article/details/50521708
50 | 15 | 2018-01-24 | 43124 | 已完成 | 其他 |  | 更改fcms任务状态 | 将fcms的任务改为已完成。备注为：暂时延后。 | 任务号如下：61696 54015 54014 54010 54001 53995 53993 53988
51 | 1 | 2018-01-25 | 43125 | 已完成 | myself |  | 13复习 | 前三章
52 | 2 | 2018-01-25 | 43125 | 已完成 |  |  | SessionID如何产生？由谁产生？保存在哪里？ |  | http://www.cnblogs.com/woshimrf/p/sessionId.html
53 | 3 | 2018-01-25 | 43125 | 已完成 | 需求分析 | 62110 | 1.6-多参数方法的改造 | 全项目搜索下 把调用的地方都改了 | 位置路径：有道云/我的文件夹/5-work/03-crms项目/1.6-多参数方法的改造
54 | 1 | 2018-01-26 | 43126 | 已完成 | myself |  | Java动态代理与反射详解 |  | https://www.cnblogs.com/haodawang/p/5967185.html
55 | 1 | 2018-01-27 | 43127 | 已完成 | 程序编码 | 62110 | 已提交代码
56 | 1 | 2018-01-27 | 43127 | 已延后 | myself |  | buy 台历
57 | 1 | 2018-01-28 | 43128 | 已完成 | myself |  |  | eclipse使用git插件导入码云上的maven工程 | https://www.cnblogs.com/aqu415/p/7690721.html
58 | 1 | 2018-01-29 | 43129 | 已完成 | 代码优化 | 62318 | 修改封装方法 |  | 位置路径：有道云/我的文件夹/5-work/03-crms项目/1.6-多参数方法的改造/04-修改封装方法
59 | 2 | 2018-01-29 | 43129 | 已完成 | 代码优化 | 62318 |  | fin_account_deal_log表中，result_msg保存：最初的deal_status值+错误原因。
60 | 3 | 2018-01-29 | 43129 | 已完成 | bug解决 | 62318 |  | 1、修改OA文档，版本为V0.5 2、OA生成流水的时候，根据flow_generate_type='04',将数据池finAccountDealLog的字段bizType=09 | 3、整理脚本。更新finAccountDealLog的字段bizType=09。条件：flow_generate_type='04'、biz_type is null 4、整理脚本。更新finAccountDealLog的字段flow_generate_type='05' 条件：system_key='800001'
61 | 1 | 2018-01-30 | 43130 | 已完成 | bug解决 | 62463 |  | 经纪人提现--业务编号类型，显示代码（ZH000302） | 原因：CR10没有在门户测试库里面添加
62 | 2 | 2018-01-30 | 43130 | 已完成 | bug解决 | 62491 |  | FmsExchangeUtil类init方法中获取用户报错。 | 解决方案：获取用户的语句添加try catch
63 | 1 | 2018-01-30 | 43130 | 已完成 | health |  |  | 头上，左后方起了一个小疙瘩
64 | 1 | 2018-01-31 | 43131 | 已完成 |  | 62092 |  | 运营管理-支付配置--商户管理优化--手续费区分代收和代付且支持费率算法及单笔算法 (已分配(开发))
65 | 2 | 2018-01-31 | 43131 | 已完成 | bug解决 | 62599 | 62092缺陷 | 商户管理--商户接口，查看页面，按笔收费的，是否封顶、是否最低费用等字段也显示了出来 (已分配(开发))
66 | 3 | 2018-01-31 | 43131 | 已完成 |  |  |  | OA上自行提出差申请
67 | 1 | 2018-02-01 | 43132 | 已完成 | bug解决 | 62626 | 62092缺陷 | 商户管理--是否最低费用、是否封顶 为是时，最低费用、封顶费，需要必输，未否是，不需要必输
68 | 2 | 2018-02-01 | 43132 | 已完成 | bug解决 | 62622 | 62092缺陷 | 商户管理--手续费、最低费用、封顶费，清空后，数据还存在
69 | 1 | 2018-02-01 | 43132 | 已完成 | bug解决 | 60368 |  | editFinOpenAccountOpinion viewFinOpenAccountOpinion
70 | 1 | 2018-02-02 | 43133 | 已完成 | 其他 |  | 安装axure | 高寻发给axure文件
70 | 2 | 2018-02-02 | 43133 | 已完成 | 其他 |  | 去北京排练节目 | 高寻发给axure文件
今天任务
未来任务
0 | 2 | 2018-02-02 | 43133 | 未开始 | 其他 |  | 去北京排练节目
0 | 1 | 2018-02-03 | 43134 | 未开始 | 其他 |  | 北京年会
0 | 1 | 2018-02-04 | 43135 | 未开始 | 其他 |  | 回济南
0 | 1 | 2018-02-05 | 43136 | 未开始 | 其他 |  | 报销 | OA提差旅费报销进行费用报销 | 特别提醒：一定要保留好自己的高铁票！！！不然不能报销！！！
68 | 3 | 2018-02-05 | 43136 | 未开始 |  | 62691 |  | 生成代扣计划查询--全量生成代扣计划失败（）查一下原因，不然无法做批量实时代扣 | 说明：后期再做
49 | 1 | 2019-03-22 | 43546 | 未开始 |  |  | 下载导入模板 | 下载账户流水的导入模板
50 | 2 | 2019-03-22 | 43546 | 未开始 |  |  | 更改日志 |  | LOGGER.debug("接口服务报文字符串(FCMS02)" + requestStr); 将debug改为error
51 | 3 | 2019-03-22 | 43546 | 未开始 |  |  | 添加必填参数校验
52 | 4 | 2019-03-22 | 43546 | 未开始 |  |  | 添加注释 | 三个文件中，注释掉这行代码
Note on I12: 1）根据biz_id，去fin_account_deal_log中查找。 如果查到： 如果状态为成功，直接返回成功 如果状态不成功，继续执行业务代码，插入流水。 如果没有查到： 插入日志记录 继续执行业务代码，插入流水。 2）插入流水后，如插入成功，更新日志表状态为成功，其他返回失败 注：此处使用独立事务。
Note on I31: 添加isSingle的这种场景。 当单笔 FinFlowSubjectLinkRelService getDealLogIds()方法 if(isSingle ¦¦ !isFlow){ queryEntity.setBizId(params.getBizId()); queryEntity.setBizCode(params.getBizCode()); queryEntity.setBizType(params.getBizType()); if(isSingle){ queryEntity.setFeeType(params.getFeeName()); } }
Note on H37: Java中，异常的处理及抛出 https://www.cnblogs.com/zhaotiancheng/p/6246582.html
Note on H40: select * from pm_data_dict_item where id like 'CRMSFIN08%'; 01 单笔添加 02 批量导入 03 官渡流水 04 OA流水 05 资金端流水
Note on H51: windows下 安装 rabbitMQ 及操作常用命令 https://www.cnblogs.com/ericli-ericli/p/5902270.html RabbitMQ入门教程 For Java【1】 - Hello World http://blog.csdn.net/chwshuang/article/details/50521708
Note on H52: windows下 安装 rabbitMQ 及操作常用命令 https://www.cnblogs.com/ericli-ericli/p/5902270.html RabbitMQ入门教程 For Java【1】 - Hello World http://blog.csdn.net/chwshuang/article/details/50521708
Note on H89: //$("#entity_startAmount").on("blur",func_changeAmount); //$("#entity_startAmount").on("blur",func_changeAmount); //$("#entity_startAmount").on("blur",func_changeAmount); _edit.jsp _editNotBankAccount.jsp _zhhAccount.jsp

## 必看
编号 | 说明 |  | 链接 | 备注
1 | 心态 | 一切都会过去！ |  | 想想昨天自己睡到10点，其实现在想想，如果那时起来的话，现在也早就过去了
2 |  | 人生是一场马拉松比赛！ |  | 俞敏洪
1 | 心得 | 1.学任何技术，都要做笔记。 |  | 这样自己下次，看的时候直接看笔记就ok。 背诵目录，先背一级目录，然后背二级目录，然后背三级目录
2 |  | 1.看到了程序一定要从中能悟到东西。 |  | 张孝祥老师的《java就业培训教程》就很好，将知识点与实例相结合
2 |  | 架构、术语
1 | 需要改进 | 与人交谈时，无论任何时候把别人的话听完，不要把自己的意思加在别人的话上。 | 1.每天工作4小时
2 |  | 然后再发表自己的意见 一定要深思熟虑后，表达出自己的观点。 | 2.请不要做浮躁的人
3 |  | 无所谓对错，没必要非争个结论出来
4 |  | 说话要慢 |  |  | t4 | 利润分析表 | 58
5 |  | 遇到问题别急躁
6 |  | 急解决不了问题
7 |  | 莫怨天尤人
8 |  | 要细心
9 |  | 人的一生就是自我完善的过程。 |  | 哈佛心理学
10 |  | 修身
11 |  | 求同存异 |  | 周恩来
12 |  | 不要批判任何东西，也许那就是明天的你
1 |  | 新技术点，都要做出实例，保存在模块中
2 |  | 累了看看自己的日记、基础知识点
3 |  | 程序员犯的非技术错误(Top 5)
4 |  | 能大大提升工作效率和时间效率的9个重要习惯
一年之计在于春,一日之计在于寅,一家之计在于和,一生之计在于勤
勤学如初起之苗，不见其增，日有所长：辍学如磨刀之石，不见其损，日有所亏
The more I want to get something done, the less I call it work.我愈想完成一件事，它愈不像一个苦差事。
有才而性缓定属大才，有智而气和斯为大智。人偏狭我受之以宽容，人险仄我持之以坦荡。缓事宜急干，敏则有功；急事宜缓办，忙则多措。 --李叔同
任志强(@renzhiqiang) 人生重要的不是成功，而是过程中的坚韧、应变淡定，进退从容的智慧。 ＂对于苦斗的人来说，苦斗不是 憾事，而是乐事。＂（德国.托马斯）
任志强 曾国藩妙语分享：1.人之气质，由于天生，本难改变，惟读书则可以变其气质。2.内心清静，自有远大。3.能甘淡泊，便有几分真学问。4.和可消人怨，忍足退灾星。5.气忌盛，心忌满，才忌露。6.清高太过则伤仁，和顺太过则伤义，是以贵中道也。
任志强(@renzhiqiang) 曾国藩：1，人该省事，不该怕事。人该脱俗，不可矫俗。2，受不得穷，立不得品，受不得屈，做不得事。 3，清高太过则伤仁，和顺太过则伤义。 3，好胜人者，必无胜人处，能胜人，自不居胜。4，与多疑人共事，事必不成。与好利人共事，己必受累。5，独利则败，众谋则泄。6，大柔非柔,至刚无
任志强(@renzhiqiang) 对待人生：1、人生，该说的要说，该哑的要哑，是一种聪明；2、人生，该干的要干，该退的要退，是一种睿智;3、人生，该显的要显，该藏的要藏,是一种境界。4、人生三步：年轻时候是跑步，中年时候是散步，老年时候是漫步；5、人生三想：年轻的时候是梦想，中年的时候是感想，老年的时候是回想。
任志强(@renzhiqiang) [人生成长的十大动力] 1、使命：让生命有意义。2、借力：使事业更轻松。3、创新：为成功加速。4、自律：做最好的自己。5、专心：汇聚能量。6、成全：羸得响应。7、学习：使人进步。8、平和：才能走远。9、圈子：让视野更广。10、系统：让成功持续。
任志强(@renzhiqiang) 大器之人，语气不惊不惧，性格不骄不躁，气势不張不扬，静得优雅，动得从容，行得洒脱，大器之人大气，梦想髙远，胸怀博大，却安安心心做好份内亊，认认真真干好手头亊，不为名利而争斗，不为钱财而纠结。 http://t.qq.com/p/t/49896031863496
任志强(@renzhiqiang) 【南怀瑾参悟人生】佛为心，道为骨，儒为表，大度看世界。技在手，能在身，思在脑，从容过生活。三千年读史，不外功名利禄；九万里悟道，终归诗酒田园。
任志强(@renzhiqiang) 天下难事，必做于易；天下大事，必做于细。2、静能制动，沉能制浮，宽能制褊，缓能制急。3、有才而性缓，定属大才。有智而气和，斯为大智。4、缓事宜急干，敏则有功。急事宜缓办，忙则多错。5、心胸宽广容物，立定脚跟做人。
任志强(@renzhiqiang) (1/2)《古人明言》1.爱占小便宜,终生难大贵；经常吃小亏,日久必厚报。2.言语多反复,当防欺诈；忘恩思小过,定会反戈。3.热情过度,必然另有名堂；严肃有余,切勿敞开心扉。4.开口说大义,临大难必变节；逢人称兄弟,即深交也平常。5.谦为美德,过谦则防诈；默为懿行,过默则藏奸。6.揽功而推过，不可同谋共事！
任志强(@renzhiqiang) 【励志经典语录】1、老板只能给一个位置，不能给一个未来。舞台再大，人走茶凉。2、下对注，赢一次；跟对人，赢一世。3、不识货，半世苦；不识人，一世苦。4、学识不如知识，知识不如做事，做事不如做人。5、重师者王，重友者霸，重己者亡。6、人生三比：比才华；比财力；比境界。
任志强(@renzhiqiang) (1/2)《分享九气》 )1、闲时多读书，博览凝才气； )2、众前慎言行，低调养清气； )3、交友重情义，慷慨有人气； )4、困中善负重，忍辱蓄志气； )5、处事宜平易，不争添和气； )6、对己讲原则，坚持守底气； )7、淡泊且致远，修身立正气； )8、居低少卑怯，坦然见骨气； )9、卓而能合群，品高养浩气。
PM
一个PM主要的工作是组织团队，控制成本，管理业务，控制项目进度，与客户进行沟通，协调工作，定期进行工作报告等。所以要成为一个成功的PM更要重视组织能力，
PM必须能提高团队的积极性，发挥团队所长，在有限的开发资源前提下为公司得到最大程度上的利润。
我们知道，对于软件开发来说，开发软件不难，难是的下面是这些挑战：
1. 软件的维护成本远远大于软件的开发成本。
2. 软件的质量变得越来越重要，所以，测试工作也变得越来越重要。
3. 软件的需求总是在变的，软件的需求总是一点一点往上加的。
4. 程序中大量的代码都是在处理一些错误的或是不正常的流程。
TL(Team leader)
1.你以前曾经策划领导的某个活动或项目；
2.怎么样合理安排下属的工作，做到知人善用；
3.怎么样和你的上级沟通更好地完成任务，并把任务落实到组员；
4.团队精神的重要性。
能大大提升工作效率和时间效率的9个重要习惯
目标管理、时间管理、精力管理、如何在短时间内完成更多的事情、如何从痛苦的修行中悟道、如何尊崇内心的自由、如何有更多的时间去享受生活、如何动态平衡工作和生活？！
1. 每天一上班就进入状态，不要浏览网页，快速聚焦最重要的工作项上面
总之，记住了：每天一到公司先做最重要的事情！
2. 分类集中处理事项，大大提升时间利用效率
你每天所要处理的工作，如果仔细想来无非有两种：事务型和思考型。
事务型的工作不用太动脑子，只要按照熟悉的流程或程序做下去就可以，而且不怕被干扰和中断，如收发e-mail、写信、填写工作报表、备忘录等，这些例行公事、性质相近的事情可以集中在同一个时间段来处理，即使在精神状态不佳的情况下也能完成。
而对于那些需要集中精力、一气呵成的思考型工作，则要谨慎对待，在做之前要进行充分的思考，不停地想，苦思之后方有灵感闪现，这时要安排精力旺盛、思路敏捷，而且不易被干扰的时间段集中去做
3. 制定工作计划之外给自己一个倒计时产生时间紧迫感
每天面对大量的工作，谁都不免产生“丢三落四”、忙而无序的状况；如果会工作，养成定时作计划的习惯，效果是大大不一样的。 要善于管理自己的工作，可以准备一个记事本，对自己每月的工作计划、每周的
工作计划进行规划和跟踪管理。每月之末，抽出一定的时间思考一下下个月的工作重点和计划安排。制定工作计划，关键是要会分解目标，把制定的月目标分解到一个周，一个周的目标再分解到每一天。也许看
上去是一个很庞大的，担心完成不了的工作目标，经过这样的层层分解后，结果发现，原来要实现这个目标并不是很难；这样工作起来才不会感到有很大的压力。
此外，制定工作计划之外，要给自己设定一个倒计时，利用倒计时所产生的紧迫感。这是心理学家推荐的自我激励方法。这种倒计时所产生的紧迫感能激发你的决断力和专注力，调动你的情绪和潜能
4. 学会沟通，微笑沟通，工作效率提升也需要沟通获取良好的外部环境和资源
在一个公司里或者团队里，遇到最多的时间管理上的问题是什么？沟通问题。沟通首先要学会微笑，微笑首先要敞开心扉，用一个包容的心态和接纳的心态来沟通。微笑、自信，能产生神奇的效果，笑对世
界，世界就会对你微笑；自信，周围的人会更多的支持你。
每天用一定的时间来和同事、上级沟通，有良好的沟通心态、学会倾听，就能获得积极的沟通效果，工作软环境、工作需要的资源就能获得支持！这对工作效率的提升有非常大的作用。记住：很多时候有效沟
沟通可能比抓紧时间做事还重要！很多有经验的人都知道：领导布置下来一项任务之后，先和领导沟通好预期的结果和方式很重要 ～ 只有当你真正明白了要做什么，怎么去做的时候，再去行动，这样返工的
几率就低的多了，自然效率也就高了。这就是所谓的“磨刀不误砍柴工”！
5. 提升自己的专业能力，能力强才有解决问题的效率
我想这个道理大家都懂的，一个刚毕业的业务不熟、技术不精的人去解决一个问题往往半天都找不到门道，半天一天的时间可能要被白白浪费在知道自己要干什么上面。有时候，要知道自己要干什么也是一件很
难的事情，需要对业务和需求、技术等多方面的理解，而不知道自己要干什么更不用谈工作效率了。即使知道了要干什么，下一步还有怎么做的问题.... 这一切都要求我们提升自己的专业能力，没有专业能力，
强工作效率无从谈起。如果你的专业能力越强，经验约丰富，那么你做一件事情比别人消耗的时间就越少，这时候你就需要考虑是不是可以接受更大的挑战，多做一些重要但是不紧急的事情。
6. 保持工作环境的有序和整洁
工作环境不仅会影响到工作效率，还会影响工作中的创造性。
她说：“环境会激发人们向更高的目标看齐。不要认为给自己换个新发型或是买件时髦的衣服是轻浮虚荣的，你这样做不是为了炫耀，而是为了在胜利到来之前为自己树立信心。
7. 学会自我暗示提升自信，好情绪能提升工作效率
通常影响我们效率的，不是繁杂的任务和时间管理的问题，而是我们的情绪！我们通常被情绪所左右，压根不想工作，不想干活，拒绝合作，这才是我们拖延和被动的原因。通常让我们感到疲惫的，不是劳累，而是索然无味。所以，跳槽去一个你喜欢、投入热情的工作中去吧，如果不热爱你的工作，何来工作效率？
，不是劳累，而是索然无味。所以，跳槽去一个你喜欢、投入热情的工作中去吧，如果不热爱你的工作，何来工作效率？
8. 要学会拒绝
当我刚开始工作的时候，我非常急切的想要去讨好别人。这也就是说，我几乎不能去回绝别人对我的要求。我加了很多班，但是还是不能完成他们交代给我的所有事情。结果他们表示不满意，而我也表示要崩溃
。如果你从不回绝别人，你的答应就显得毫无意义。承担能力所及的事情，如果别人不停地指派给你更多的事情，你需要明确的表示那意味着将会耽误其他的工作。为了应付这种事情，我会随身携带一张列有待办事项的纸（To-do list)。当人们叫我去做什么事情的时候，我就给他们看这张纸，并且问他们我应该为他们挤掉哪个事情。这是我用来拒绝别人的一种好办法。
事项的纸（To-do list)。当人们叫我去做什么事情的时候，我就给他们看这张纸，并且问他们我应该为他们挤掉哪个事情。这是我用来拒绝别人的一种好办法。
9. 彻底放松，休息
我推荐几个：冥想（静坐）、和知心朋友聊天、散步、音乐、旅行.... 所有最适合自己的让你最放松的放松就可以了。休假的时候，就彻底忘记工作，告诉自己：“工作是忙不完的，没有你，公司还是一样转
动，也许还转的更快呢！高效工作的目的是什么：不就是为了省出时间来享受生活么”
Note on C23: 渠帅胜: 1.以及写明如何使用和注意点 2.自己走通一遍 3.变通

## 数据字典
2016
完成情况 | 任务阶段 | 项目阶段
未开始 | 问题定义 | 未开始
进行中 | 需求分析 | 商务
已完成 | 软件设计 | 需求描述
已延后 | 程序编码 | 需求分析
延后完成 | 软件自测 | 软件设计
已取消 | 测试环境测试 | 程序开发
待提交 | 正式环境监测 | 软件测试
测试完成 | 事故解决 | 上线准备
待测试 | bug解决 | 上线
待修改 | 代码优化 | 上线测试
待落实 | 环境问题 | 上线监测
待部署 | myself | 上线运行
待继续 | health | 运维
待跟踪 | 其他 | 升级
已落实 |  | 完成
已部署 |  | 延迟
废弃

## 软件开发阶段
软件开发一般分为五个阶段：
1.需求描述（问题的定义及规划）
此阶段是软件开发与需求放共同讨论，主要确定软件的开发目标及其可行性。
2.需求分析
在确定软件开发可行性的情况下，对软件需要实现的各个功能进行详细需求分析。需求分析阶段是一个很重要的阶段，这一阶段做的好，将为整个软件项目的开发打下良好的基础。“唯一不变的是变化本身”，同样软件需求也是在软件爱你开发过程中不断变化和深入的，因此，我们必须定制需求变更计划来应付这种变化，以保护整个项目的正常进行。
3.软件设计
此阶段中偶要根据需求分析的结果，对整个软件系统进行设计，如系统框架设计、数据库设计等。软件设计一般分为总体设计和详细设计。还的软件设计将为软件程序编写打下良好的基础。
4.程序编码
此阶段是将软件设计的结果转化为计算机可运行的程序代码。在程序编码中必定要制定统一、符合标准的编写规范。以保证程序的可读性、易维护性。提高程序的运行效率。
5.软件测试
在软件设计完成之后要进行严密的测试，一发现软件在整个软件设计过程中存在的问题并加以纠正。整个测试阶段分为单元测试、组装测试、系统测试三个阶段进行。测试方法主要有白盒测试和黑盒测试。
以上就是软件开发过程的五个阶段，但是有的时候在软件爱你开发过程中并不是必须按照这个过程进行的。

## 62110
| 调用save方法的位置 | finAccountDealDetailService.save( |  |  | 是否被调用 Y：被调用 N：没有调用
| 方法名 | 类名 | 序号 | 调用方法的位置 | 类名 | 说明 | 调用方法的位置 | 类名 | 调用方法的位置 | 类名 | 是否被调用
1 | autoGenerateFlows | FinAccountDealDetailService |  | excute | AutoGenerateFlowsBatchService | 类 ：费用收取生成流水自动跑批任务 |  |  |  |  | Y
2 | compRecharge 公司充值 | PayAccountInfoAction | [8 empty] | N
3 | execute | GcFlowWithdrawalsProcessSubmitJavaCard |  |  |  | 提现审核 |  |  |  |  | Y
4 | generateAccountDealDetail 生成账户流水 | PayRechargeRecordService | 4.1.1 | collectMoneyList | 同前面 | 根据代扣计划进行批量代扣 | run | AutoCollectMoneyJobBean |  |  | Y
|  |  | 4.1.2 |  |  |  | run | PayBatchWithholdingThread |  |  | N
|  |  | 4.2 | collectMoneyManual | 同前面 | 根据代扣计划进行批量代扣 (手工代扣) | run | PayManualWithholding |  |  | Y
5 | generateAccountDealDetail 生成账户流水 | PayTranPlanDetailService |  | brokerCashAccount(PayTranPlanDetail | 同前面 | 经纪人提现DECP | brokerCashAccount(WithdrawCashRequestBean | 同前面 | execute | BrokerCashService | Y
6 | reGenerateFlows | FinAccountDealDetailService |  | reGenerateFlow | FinAccountAction | 方法：重新生成流水 |  |  |  |  | N
Note on L10: decp-config-server.xml <!-- 经纪人提现 add by liukuidong 20160505--> <bean id="BusiTradeWX0015" class="com.yinker.crms.webService.service.BrokerCashService" >

## 62092
|  | Y 是 | 01-单笔 元/笔' |  | Y 是 |  | Y 是
|  | N 否 | 02-费率 % | 单位：百分之一 | N 否 |  | N 否
|  | is_rate_fee | fee_name_type | rate_fee | is_top_rate | top_rate | is_baseline_rate | baseline_rate
| 代收 | 是否扣费 | 手续费类别 | 费率 | 是否封顶 | 封顶费 | 是否保底 | 保底费 | 备注
融时代-民生 |  | N | - | - | - | - | - | - | T+0、T+1
融时代-宝付 |  | Y | ;02 | 0.1 | N | - | Y | 1 | T+0
| 代付 | 是否扣费 | 手续费类别 | 费率 | 是否封顶 | 封顶费 | 是否保底 | 保底费 | 备注
融时代-民生 |  | N | - | - | - | - | - | - | T+0、T+1
融时代-宝付 |  | Y | ;01 | 1 | - | - | - | - | T+0

## 18周历
法定假期
2018年 周历表 / 2018 Weekly Calendar
2016年1月/January | [7 empty] | 2016年2月/February | [7 empty] | 2016年3月/March | [7 empty] | 日期 | 2018-02-02
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周几 | 5
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第几周 | 5
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 共几周 | 54
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 百分比 | 9.259%
2016年1月/January 周次: 5; 2016年1月/January 一: 29; 2016年1月/January 二: 30; 2016年1月/January 三: 31 | 9 | 27 | 28 | [5 empty] | 14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
2016年1月/January 周次: 2016年4月/April | 2016年5月/May | [7 empty] | 2016年6月/June
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
14 | [5 empty] | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 23 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 19: 23; 1: 29; 2: 30; 3: 31 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2016年7月/July | [7 empty] | 19: 2016年8月/August | 2016年9月/September
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
2016年7月/July 周次: 27; 2016年7月/July 六: 1; 2016年7月/July 日: 2 | 32 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 36 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 33 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 37 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
29 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 34 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 38 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
30 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 35 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 39 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 40 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
32 | 31
2016年7月/July 周次: 2016年10月/October | 2016年11月/November | [7 empty] | 2016年12月/December
周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
2016年10月/October 周次: 41; 2016年10月/October 日: 1 | 46 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 50 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
42 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 47 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 51 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
43 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 48 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 52 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
44 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 49 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 53 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
45 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 50 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 54 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
46 | 30 | 31

## Sheet3
编号 | 说明 |  | 链接 | 备注
1 | 心态 | 一切都会过去！ |  | 想想昨天自己睡到10点，其实现在想想，如果那时起来的话，现在也早就过去了
2 |  | 人生是一场马拉松比赛！ |  | 俞敏洪
1 | 曾国藩 | 天下古今之庸人，皆以一惰字致败； 天下古今之人才，皆以一傲字致败。
败人两字，非傲即惰
2 |  | 好人半自苦中来，莫图便益；世事多因忙里错，且更从容。
用功不求太猛,但求有恒
多躁者必无沉毅之识，多畏者必无卓越之见，多欲者必无慷慨之节，多言者必无质实之心，多勇者必无文学之雅。
2 |  | 唯天下之至诚能胜天下之至伪；唯天下之至拙能胜天下之至巧。
1 | 心得 | 1.学任何技术，都要做笔记。 |  | 这样自己下次，看的时候直接看笔记就ok。 背诵目录，先背一级目录，然后背二级目录，然后背三级目录
2 |  | 1.看到了程序一定要从中能悟到东西。 |  | 张孝祥老师的《java就业培训教程》就很好，将知识点与实例相结合
2 |  | 架构、术语
1 | 需要改进 | 与人交谈时，无论任何时候把别人的话听完，不要把自己的意思加在别人的话上。 | 1.每天工作4小时
2 |  | 然后再发表自己的意见 一定要深思熟虑后，表达出自己的观点。 | 2.请不要做浮躁的人
3 |  | 无所谓对错，没必要非争个结论出来
4 |  | 说话要慢
5 |  | 遇到问题别急躁
6 |  | 急解决不了问题
7 |  | 莫怨天尤人
8 |  | 要细心
9 |  | 人的一生就是自我完善的过程。 |  | 哈佛心理学
10 |  | 修身
11 |  | 求同存异 |  | 周恩来
12 |  | 不要批判任何东西，也许那就是明天的你
1 |  | 新技术点，都要做出实例，保存在模块中
2 |  | 累了看看自己的日记、基础知识点
3 |  | 程序员犯的非技术错误(Top 5)
4 |  | 能大大提升工作效率和时间效率的9个重要习惯
Note on C31: 渠帅胜: 1.以及写明如何使用和注意点 2.自己走通一遍 3.变通